## Tiến độ nhóm sprint1(186-306202
Sprint | Chức năng |  | Màn hình | BA |  |  |  | UI/UX ( wirefame + Design) | [5 empty] | Dev BE |  |  |  |  | Dev FE |  |  |  |  | Tester
|  |  |  | Start date | End date | Person | Status | Start date | End date | Person | Status wirefame | Status design | ET | Start date | End date | Person | Status | ET | Start date | End date | Person | Status |  | Design testcase |  |  |  |  | Testing
[23 empty] | ET | Start date | End date | Person | Status | ET | Start date | End date | Person | Status
Sprint 1 | Xây dựng DB | [12 empty] | 2025-06-18 | 2025-06-19 | Quỳnh | Done
Sprint 1 | [13 empty] | 2025-06-18 | 2025-06-19 | Chính | Done
Sprint 1 | [13 empty] | 2025-06-18 | 2025-06-19 | Hiểu | Done
Sprint 1 | Đăng nhập admin ( có thể tạo 1 tài khoản trong DB cho admin luôn) - dùng chung màn hình vs user | - Sprint 1: - từ 18/6/2025 - > | Đăng nhập | 2025-06-18 | 2025-06-18 | SenLT | Done | 2025-06-18 | 2025-06-22 | Nam | Done |  |  | 2025-06-19 |  | Chính | Done
Sprint 1 | Web admin | Quản lý thành viên | List user ( import file excel 1 loạt, tạo bằng tay) | 2025-06-18 | 2025-06-18 | SenLT | Done | 2025-06-18 | 2025-06-22 | Phương | Done |  |  | 2025-06-20 | 2025-07-03 | Quỳnh | Inprogress |  | 2025-06-24 | 2025-06-26 | Phương | Done
Sprint 1 |  |  | Thêm user | 2025-06-18 | 2025-06-18 | SenLT | Done | 2025-06-18 | 2025-06-22 | Phương | Done |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-24 | Quỳnh | Done |  |  | 2025-07-03 | Phương | Done
Sprint 1 |  |  | Chỉnh sửa user | 2025-06-18 | 2025-06-18 | SenLT | Done | 2025-06-18 | 2025-06-22 | Phương | Done |  |  | 2025-06-23 | 2025-07-02 | Quỳnh | Done |  |  | 2025-07-03 | Phương | Done
Sprint 1 |  | Quản lý sự kiện | List sự kiện | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Trinh | Done | 2025-06-20 |  | Phương | Done |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-30 | Chính | Done |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Phương | Done
Sprint 1 |  |  | Thêm sự kiện | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Trinh | Done | 2025-06-20 |  | Phương | Done |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-30 | Chính | Done |  | 2025-07-03 |  | Phương | Improgress
Sprint 1 |  |  | Chỉnh sửa sự kiện | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Trinh | Done | 2025-06-20 |  | Phương | Done |  |  |  | 2025-01-07 | Hiểu | Done |  | 2025-07-03 |  | Phương | Improgress
Sprint 1 | Web user | Đăng nhập | Đăng nhập | 2025-06-18 | 2025-06-18 | SenLT | Done | 2025-06-18 | 2025-06-22 | Nam | Done |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-24 | Chính | Done |  | 2025-06-24 | 2025-06-26 | Nam | Done
Sprint 1 |  |  | Đổi mật khẩu | 2025-06-18 | 2025-06-18 | SenLT | Done | 2025-06-18 | 2025-06-22 | Nam | Done |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Chính | Done
Sprint 1 |  |  | Quên mật khẩu | 2025-06-18 | 2025-06-18 | SenLT | Done | 2025-06-18 | 2025-06-22 | Nam | Done |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-29 | Chính | Done |  | 2025-06-24 | 2025-06-26 | Nam | Done
Sprint 1 |  | Home ( Hiển thị tất cả bài đăng của mn) | Hiển thị list bài đăng | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Trinh | Done | 2025-06-20 | 2025-06-22 | Nam | Done |  |  | 2025-06-29 | 771/2025 | Hiểu | Done |  | 2025-06-27 | 2025-06-28 | Nam | Improgress
Sprint 1 |  | Event ( các sự kiện của clb được tạo trong Admin - chỉ admin đăng được) | Hiển thị list event ( có thể like và comment) | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Trinh | Done | 2025-06-20 |  | Nam | Done |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-30 | Chính | Done
Sprint 1 |  | Thông tin user | Hiển thị thông tin cá nhân | 2025-06-18 | 2025-06-18 | SenLT | Done | 2025-06-18 | 2025-06-22 | Phương | Done |  |  | 2025-07-03 | 2005-07-04 | Chính | Done
Sprint 1 |  |  | Chỉnh sửa thông tin cá nhân | 2025-06-18 | 2025-06-18 | SenLT | Done | 2025-06-18 | 2025-06-22 | Phương | Done |  |  | 2025-07-03 | 2005-07-04 | Chính | Done
Sprint 2 | Web admin | Quản lý bài đăng của user | List bài đăng ( xóa) | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Trinh | Done
Sprint 2 |  |  | Chi tiết bài đăng ( sẽ hiển thị nội dung bài đăng và bình luận) | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Trinh | Done
Sprint 2 |  | Thống kê (
Sprint 1 | Web user | Home ( Hiển thị tất cả bài đăng của mn) | Hiển thị list bài đăng | 2025-07-05 |  | Trinh | Inprogress
Sprint 2 |  |  | Popup đăng bài | 2025-07-05 |  | Trinh | Inprogress
Sprint 2 |  |  | Popup apply ( chuyển trạng thái button thành Applied) | 2025-07-05 |  | Trinh | Inprogress
Sprint 2 |  | My post( quản lý bài tuyển dụng) | List bài tuyển dụng cá nhân | 2025-07-05 |  | Trinh | Inprogress
Sprint 2 |  |  | Popup chỉnh sửa bài đăng (dùng chung màn vs bài đăng) | 2025-07-05 |  | Trinh | Inprogress

## SRS - tổng
Admin/User | Chúc năng | Màn hình | Nội dung | Note
Web admin và user | Đăng nhập | Đăng nhập | Màn hình dùng chung cho cả admin và user: tài khoản web user được tạo trong web admin, còn web admin thì được tạo luôn trong DB Đăng nhập theo tài khoản HIT cung cấp. Tài khoản được tạo ở web admin Item gồm: -Tên đăng nhập: tài khoản hit cung cấp, tên+msv - Mật khẩu: hit cung cấp, random 8 kí tự(số,chữ viết thường, chữ viết hoa) - Btn Đăng nhập: + Đăng nhập lần đầu: hiển thị màn hình đổi mật khẩu + Khác lần đầu: click btn đăng nhập để vào hệ thống. Nếu sai tên user hoặc mật khẩu hiển thị msg " Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu!". Nếu chưa nhập thông tin gì thì hiển thị msg " Vui lòng nhập thông tin tài khoản!". Msg đỏ hiển thị bên dưới 2 textbox nhập - Hyperlink: "Quên mật khẩu". Click hyperink đi tới màn hình Quên mật khẩu
|  | Màn đổi mật khẩu | Đi tới mà đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu vào hệ thống: Item gồm có: - Mật khẩu mới: + Defautl: trạng thái ẩn "****" + Hiển thị khi click icon eye + Rule mật khẩu: 8 ký tự bao gồm số, chữ hoa, thường -Xác nhận mật khẩu: + Defautl: trạng thái ẩn "****" + Hiển thị khi click icon eye + Phải khớp với mật khẩu mới - Button Xác nhận: + Khớp: Không hiển thị msg lỗi khi lick btn thì hiển thị popup thông báo : "Đổi mật khẩu thành công" + Không khớp: Hiển thị msg đỏ dưới textbox Xác nhận mật khẩu: " Mật khẩu không khớp!" - Popup đổi mật khẩu thành công: + Content: "Đổi mật khẩu thành công" + Button OK: click đi tới màn hình Home của trang web
|  | Màn quên mật khẩu | Đi tới màn này khi click hyperlink trên màn hình Đăng nhập: - Tiêu đề: " Nhập email đã đăng ký với HIT để đổi mật khẩu mới" - Email: nhập email đã đăng ký với HIT có trong hệ thống, - Btn Gửi: hệ thống sẽ gửi một link tới email đã đăng ký. Khi click btn" Đổi mật khẩu" trên email thì direct tới màn hình Đổi mật khẩu ( giống với màn hình đổi mật khẩu lần đầu). Khi đã gửi email xong thì hiển thị nội dung bên dưới btn Gửi: " Kiểm tra email của bạn để đổi mật khẩu mới"
Web admin | Quản lý thành viên | List user ( import file excel 1 loạt, tạo bằng tay) | Hiển thị màn hình khi click item "Quản lý thành viên" trên menu trái - Tiêu đề: ""Danh sách tài khoản của thành viên HIT"" - Tìm kiếm: + Textbox: có thể nhập text bất kỳ để tìm kiếm, tìm kiếm tương đối ( giống như like trong sql) theo username, fullname, email. giới hạn số ký tự nhập là 100 ký tự + Btn tìm kiếm: Button không thực hiện search nếu chưa nhập thông tin gì,nếu nhập thông tin sẽ search theo thông tin đã nhập. -> search có kết quả: hiển thị thông tin tại bảng bên dưới ->search không có kết quả: hiển thị text "" Không có kết quả"" ở giữa màn hình + Text placeholder: "" Tìm kiếm theo username, fullname, email"" - Button Import: Sử dụng để import 1 loạt tài khoản của user theo danh sách cho trước. + Popup import: Tiêu đề "Import file danh sách user", tiêu đề con: "Click vào đây để lấy template import". Btn Import. Số lượng import . btn x -> click "đây": tải xuống file excel template import data theo mẫu -> btn Import: khi click mở popup file của device ->Số lượng: Hiển thị 3 số lượng: Thành công: sl, Thất bại:sl, Tổng:sl -> btn x: đóng popup import - Button Thêm : click vào button search đi tới màn hình tạo từng user. - Bảng:Bảng bao gồm các tiêu đề cột và hành động ( sửa, xóa) => có các tiêu đề như bên dưới theo chiều ngang + STT: tự sinh khi tạo user thành công + Họ và tên: tên đầy đủ của user + Giới tính: giới tính + Ngày sinh: ngày tháng năm sinh dùng thư viện date time, validate không được chọn ngày tương lai. Ngày sinh để gửi email chúc mừng sinh nhật user + Email: email user đăng ký với HIT + Tên tài khoản: do admin tạo + Mật khẩu: random một password bất kỳ( cái này các em đọc xem nên để hiển thị mật khẩu trên danh sách không nhé) + Hành động: sửa -> khi click vào icon sửa direct tới màn hình sửa ( màn hình như màn tạo và được fill sẵn thông tin như trong bảng user), xóa -> khi click icon xóa thì hiển thị popup ""Bạn có chắc chắn xóa tài khoản này không?"" Click OK để xóa, click x/Cancel để hủy hành động - Phân trang: hiển thị số trang theo dạng 20 item một trang - Sắp xếp: user được tạo mới nhất ở đầu list, khi chỉnh sửa user không thay đổi vị trí và id
|  | Thêm user | "Đi tới màn hình khi click btn "Thêm" trên màn list user - Tiêu đề : ""Tạo tài khoản"" - Họ và tên: trường bắt buộc, nhập ký tự bất kỳ, giới hạn 100 ký tự, không chứa trắng thừa . bỏ trống hiển thị msg đỏ dưới textbox"" Hãy nhập Họ và tên"" - Giới tính: bắt buộc dạng radio button, default = Male. Value {Male. Female, Other). Dạng single select - Ngày sinh: bắt buộc sử dụng thư viện datetime để chọn ngày. Disable ngày tương lai( sau ngày tạo user) .Bỏ trống hiển thị msg đỏ "" Hãy chọn ngày sinh"" - Email: bắt buộc, giới hạn 100 ký tự, đúng theo rule của email là a@x.y. Nếu nhập sai format hiển thị msg đỏ bên dưới textbox "" Nhập sai format email!"" ở bên dưới textbox. Nếu nhập email đã tồn tại :""Email đã tồn tại!"". Bỏ trống ""Hãy nhập email"" - Tên tài khoản: rule là tên + mã sv, giới hạn 20 ký tự, không chứa ký tự đặc biệt và khoảng trắng. Bỏ trống ""Hãy nhập tên tài khoản"" - Mật khẩu: khi click btn ""Random mật khẩu"" thì sẽ sinh 1 mật khẩu bất kỳ cho user và hiển thị mật khẩu đó trong textbox. Mật khẩu bao gồm 8 ký tự (số, hoa, thường). Textbox đó không thể chỉnh sửa. Khi đã randome và hiển thị mât khẩu xong thì disable btn ""Randome mật khẩu"". Bỏ trống ""Hãy tạo mật khẩu"" -Btn Tạo: + Điền đầy đủ thông tin: tạo user thành công và quay về màn hình list user + Bỏ trống trường bất kỳ: hiển thị msg đỏ tương ứng dưới textbox"
|  | Chỉnh sửa user | Đi tới màn hình khi click icon sửa trên cột Hành động: Màn hình giống với màn tạo, rule các item giống màn tạo Hiển thị data ở các trường giống với data trong bảng - Btn Chỉnh sửa: click btn để lưu thông tin đã sửa
| Quản lý sự kiện | List quản lý sự kiện | Hiển thị màn hình khi click item "Quản lý sự kiện" trên menu trái - Tiêu đề: "Danh sách sự kiện của câu lạc bộ HIT" - Tìm kiếm: + Textbox: có thể nhận text bất kỳ để tìm kiếm, tìm kiếm tương đối(giống như like trong SQL) theo tên sự kiện, địa điểm, người tổ chức. Giới hạn số ký tự là 100 ký tự. + Btn tìm kiếm: Button không thực hiện search nếu chưa nhập thông tin gì. Nếu đã nhập thì tìm kiếm theo dữ liệu đã nhập -> Search có kết quả: hiển thị danh sách sự kiện tương ứng bên dưới -> Search không có kết quả: hiển thị text "Không có kết quả" ở giữa màn hình + Placeholder textbox: "Tìm kiếm theo tên sự kiện, địa điểm, người tổ chức" -Button Import: Sử dụng để import hàng loạt sự kiện từ file có sẵn +Popup Import: Tiêu đề: "Import file danh sách sự kiện".Tiêu đề con: "Click vào đây để lấy template import". Btn Import. Số lượng import. Btn X (đóng popup). Chi tiết các hành động: -> Click "đây": tải xuống file Excel mẫu Template để nhập dữ liệu sự kiện -> Btn Import: khi click, mở popup chọn file từ thiết bị để upload -> Số lượng: sau khi import, hiển thị số lượng: Thành công: sl, Thất bại: sl, Tổng: sl -> Btn X: Đóng popup import - Button thêm sự kiện: Khi click, điều hướng đến màn hình tạo mới sự kiện - Bảng danh sách sự kiện gồm các tiêu đề cột và hành động (sửa, xóa) -> có các tiêu đề như bên dưới theo chiều ngang + STT : tự động tăng, tự sinh khi tạo sự kiện thành công + Tên sự kiện: tên đầy đủ sự kiện + Thời gian: Ngày giờ diễn ra dùng thư viện date tìme, validate không được chọn ngày tương lai. + Địa điểm: nơi tổ chức sự kiện + Người tổ chức: tên người chịu trách nhiệm + Trạng thái: hiển thị sắp diễn ra, đang diễn ra, đã kết thúc(tính dựa trên thời gian hiện tại) + Hành động: Sửa: Click icon sửa -> điều hướng đến màn hình sửa (màn hình như màn tạo và được fill sẵn thông tin như trong bảng sự kiện) Xóa: Click icon xóa -> hiển thị popup "Bạn có chắc chắn xóa sự kiện này không?" Click OK: xóa sự kiện Click X/Cancel: hủy thao tác - Phân trang: Hiển thị 20 sự kiện mỗi trang - Sắp xếp: + Mặc định: Sự kiện có thời gian tổ chức mới nhất trên đầu danh sách + Việc chỉnh sửa không thay đổi vị trí hiển thị
|  | Thêm sự kiện | "Đi tới màn hình khi click "Thêm" trên màn hình list sự kiện - Tiêu đề: "Tạo sự kiện" - Tên sự kiện: trường bắt buộc, nhập ký tự bất kỳ, giới hạn 100 ký tự, không chứa khoảng trắng thừa, bỏ trống hiển thị msg đỏ dưới textbox "Hãy nhập Tên sự kiện" - Thời gian tổ chức: bắt buộc sử dụng thư viện datetime để chọn ngày, không chọn ngày quá khứ. Bỏ trống hiển thị msg đỏ "Hãy nhập thời gian tổ chức" - Địa điểm: trường bắt buộc, nhập ký tự bất kỳ, giới hạn 200 ký tự, nếu bỏ trống hiển thị msg đỏ dưới textbox "Hãy nhập địa chỉ" - Người tổ chức: trường bắt buộc, nhập ký tự bất kỳ, giới hạn 100 ký tự, không chứa khoảng trắng thừa, bỏ trống hiển thị msg đỏ dưới textbox "Hãy nhập tên người tổ chức" - Mô tả sự kiện: trường không bắt buộc, nhập ký tự bất kỳ, giới hạn 500 ký tự, không chứa khoảng trắng thừa. - Btn Lưu: + Điền đầy đủ thông tin: tạo sự kiện thành công và quay về màn hình list sự kiện + Bỏ trống trường bất kỳ: hiển thị msg đỏ tương ứng dưới textbox" - Btn Hủy: Quay lại màn danh sách, không lưu
|  | Chỉnh sửa sự kiện | Đi tới màn hình khi click icon sửa trên cột Hành động: Màn hình giống với màn tạo, rule các item giống màn tạo - Btn chỉnh sửa: click btn để cập nhật thông tin sự kiện
| Quản lý bài đăng của user | List bài đăng (xóa) | Hiển thị màn hình khi click item "Quản lý bài đăng" trên menu trái - Tiêu đề: "Danh sách bài đăng của user" - Tìm kiếm + Textbox: nhập text bất kỳ để tìm kiếm, tìm kiếm tương đối theo tiêu đề bài viết, nội dung bài viết, người đăng, giới hạn số ký tự nhập là 100 ký tự + Button tìm kiếm: Không thực hiện search nếu chưa nhập thông tin gì. Nếu đã nhập thì tìm kiếm theo dữ liệu đã nhập -> Có kết quả: Hiển thị bảng danh sách bài đăng bên dưới -> Không có kết quả: hiển thị "Không có kết quả" ở giữa màn hình - Placeholder: "Tìm kiếm tiêu đề, nội dung, người đăng" - Button import: Sử dụng để import hàng loạt bài đăng của user theo danh sách có trước + Popup Import: Tiêu đề "Import file danh sách bài đăng". Tiêu đề con "Click vào đây để lấy template import". Btn Import. Số lượng import. btn x -> Click "đây": tải xuống file excel data template1 theo mẫu -> btn Import: khi click mở popup file của device -> Số lượng: Hiển thị 3 số lượng: Thành công: sl, Thất bại: sl, Tổng: sl -> btn x: đóng popup import - Bảng: Bảng danh sách bài đăng gồm các tiêu đề cột và hành động (xem chi tiết, xóa) => có các tiêu chí như bên dưới theo chiều ngang + STT: tự động tăng, tự sinh khi tạo bài đăng thành công + Tiêu đề bài viết: tên đầy đủ tiêu đề bài viết + Người đăng: tên user đăng bài + Ngày đăng: dùng thư viện date time + Lượt thích: số lượt thích của bài + Lược bình luận: số bình luận hiện tại - Hành động: + Xem chi tiết bài viết: Click icon -> điều hướng đến màn hình chi tiết bài đăng + Xóa bài viết: Nội dung popup "Bạn có chắc chắn muốn xóa bài đăng này không?" - Button OK: xóa bài đăng, hiển thị "Xóa thành công" - Button x/Cancel: hủy hành động, hiển thị msg lỗi "Xóa thất bại." - Phân trang: hiển thị 20 bài đăng mỗi trang
|  | Chi tiết bài đăng | Hiển thị màn hình khi admin click vào icon "Chi tiết" trong bảng quản lý bài đăng - Tiêu đề: "Chi tiết bài đăng của người dùng" - Thông tin bài đăng hiển thị phía trên bao gồm: + Tiêu đề bài viết: Hiển thị theo nội dung user nhập khi đăng bài + Người đăng: Hiển thị tên đầy đủ của user + Ngày đăng + Nội dung bài viết: Hiển thị đầy đủ nội dung bài đăng của user, giữ nguyên định dạng + Ảnh đính kèm (nếu có): Hiển thị dưới phần nội dung bài đăng + Lượt thích: hiển thị tổng số lượt thích bài viết + Tổng số bình luận: Hiển thị số lượng bình luận. Danh sách bình luận: Mỗi bình luận gồm Avatar người bình luận, tên người bình luận, ngày giờ bình luận, nội dung bình luận. Hiển thị các bình luận theo thứ tự mới nhất ở trên cùng. Nếu không có bình luận nào thì hiển thị "Chưa có bình luận nào" ở giữa màn hình + Button Trở về: Nằm ở góc dưới bên trái màn hình. Click -> quay về màn hình danh sách bài đăng
Web user | Thông tin cá nhân | Thông tin cá nhân | Đi tới màn hình khi click vào item "Thông tin cá nhân" trên menu trái của web user: Hiển thị các thông tin của user bao gồm + Họ và tên + Giới tính + Ngày sinh + Email + Tên tài khoản - Btn Đổi mật khẩu: click sẽ đi đến màn hình Đổi mật khẩu - Btn: Chỉnh sửa -> khi click sẽ direct tới màn hình chỉnh sửa thông tin
|  | Chỉnh sửa thông tin cá nhân | Màn hình "Chỉnh sửa thông tin cá nhân" sẽ chỉ chỉnh sửa được 1 số item nhất định: - Item không cho chỉnh: Email, tên tài khoản - Item có thể chỉnh: họ và tên, giới tính, ngày sinh rule giống với bên Admin - btn: Xác nhận - > click btn để lưu thông tin chỉnh sửa + Điền đầy đủ thông tin: chỉnh sửa thành công và quay về màn hình Xem thông tin cá nhân + Bỏ trống trường bất kỳ: hiển thị msg đỏ tương ứng dưới textbox
| Home ( Hiển thị tất cả bài đăng của mn) | Hiển thị list bài đăng | - Hiển thị màn hình khi user truy cập vào trang Home - Tiêu đề: "Bài đăng mới nhất từ cộng đồng" - Luồng hiển thị danh sách bài đăng: + Tiêu chí hiển thị: Danh sách bài đăng hiển thị theo thứ tự mới nhất ở trên cùng + Bao gồm bài đăng của tất cả người dùng, không giới hạn bạn bè + Mỗi bài đăng hiển thị các thông tin sau: Ảnh đại diện của người đăng(dạng hình tròn 40x40px) Tên người đăng: click vào sẽ đi tới trang profile cá nhân Thời gian đăng: hiển thị ở dạng "10 phút trước", "2 giờ trước", "hôm qua", hoặc dùng thư viện date time nếu quá 1 tuần. Nội dung bài đăng: có thể là text, giới hạn ký tự 300 ký tự đầu, nếu dài hơn thì có nút xem thêm Hình ảnh đính kèm(nếu có) Số lượng like + comment: hiển thị số lượng ngay bên dưới bài đăng Icon Like: click vào để thả thích Comment: Click vào comment hoặc ô nhập comment ở dưới - Hiển thị rỗng (nếu không có bài đăng nào): text "Hiện chưa có bài đăng nào" ở giữa màn hình - Phân trang: Dạng cuộn để tải thêm bài viết - Sắp xếp: Mặc định là bài đăng mới nhất đến cũ
| Event ( các sự kiện của clb được tạo trong Admin - chỉ admin đăng được) | Hiển thị list event ( có thể like và comment) | Hiển thị màn hình khi user truy cập mục "Event" trên menu chính - Tiêu đề: "Sự kiện của câu lạc bộ HIT" - Luồng hiển thị danh sách sự kiện: Danh sách các sự kiện được hiển thị theo thứ tự mới nhất ở trên cùng. Chỉ hiển thị các sự kiện do Admin đã đăng tải. Sự kiện trong tương lai (chưa diễn ra) sẽ được ưu tiên hiển thị đầu danh sách - Mỗi sự kiện hiển thị các thông tin: + Tiêu đề sự kiện + Ảnh sự kiện (nếu có) + Thời gian diễn ra: dùng thư viện date time + Địa điểm: địa điểm tổ chức sự kiện + Mô tả ngắn: giới hạn hiển thị 300 ký tự, có nút "Xem thêm" để mở chi tiết sự kiện + Người đăng: luôn là Admin đăng bài - Btn Like: khi click like sẽ chuyển sang trạng thái "đã thích". Hiển thị tổng số lượt like bên cạnh icon - Comment: textbox bên dưới bài viết, người dùng có thể nhập bình luận (tối đa 200 ký tự), hiển thị danh sách các bình luận trước đó (mới nhất trước). Mỗi comment hiển thị: tên người comment + nội dung + thời gian. - Hiển thị rỗng (nếu không có sự kiện nào): text "Hiện chưa có sự kiện nào được đăng" ở giữa màn hình - Phân trang: dạng cuộn để tải thêm - Sắp xếp: mặc định là bài đăng mới nhất đến cũ

## Quỳnh_Quản lý sự kiện
- Tìm kiếm | - Theo thời gian
- Theo trạng thái ( đã diễn ra, đang diễn ra)
- Tạo sự kiện | - Tên sự kiện
- Ngày bắt đầu
- Ngày kết thúc
| - Mô tả (text, ảnh hoặc video) | - Btn Tạo
- Sửa thông tin sự kiện | - Tên sự kiện
- Mô tả (text, ảnh hoặc video)
- Ngày bắt đầu
- Ngày kết thúc
- Btn Sửa

## Nam_quản lý
Menu | Chức năng/Màn chính | Nội Dung
| Quản Lý Bài đăng cá nhân | dùng để quàn lý các bài tuyển dụng mà mình đã đăng (xắp sếp từ trên xuống dưới theo tháng) : items bao gồm: - btn để back lại trang vừa rồi - btn để lọc các bài viết của bản thân theo thời gian: - btn để chọn tất cả các bài viết - btn để chọn tất cả các bài viết theo tháng - btn để xóa các bài đăng đã chọn - cạnh mỗi 1 bài đăng là có 1 btn để hiện popup chỉnh sửa bài viết
| APPLY | là 1 popup để nộp cv apply items bao gồm: - btn để xóa popup - 1 dòng caption để ghi những lời muốn nhắn đến nhà tuyển dụng (ghi chú) - 1 khoảng trống để ném file cv vào - btn để nộp cv

## Phuong_Đăng nhập
Đăng nhập | Đăng nhập theo tài khoản được cung cấp - Tên đăng nhập - Mật khẩu - Btn Đăng nhập - Hyperlink: Quên mật khẩu
Đổi mật khẩu | - Mật khẩu cũ - Mật khẩu mới - Xác nhận mật khẩu mới - Btn Đổi mật khẩu
Quên mật khẩu | Màn 1 - Email - Btn Gửi mã khôi phục Màn 2 - Mã xác nhận - Mật khẩu mới - Xác nhận mật khẩu mới - Btn Đổi mật khẩu

## Quản lý bình luận
Màn một bài viết | Avata Người đăng, tên người đăng, thời gian đăng Nội dung đăng ảnh đăng BTn cảm xúc: BTn bình luận:
Màn bình luận | vào màn này khi ấn và Btn bình luận --> hiển thị danh sách những người bình luận: - Avata người bình luận, tên người bình luận, thời gian bình luận - Nội dung bình luận - Btn Sửa, Btn Xóa

## Template
STT | Tên sự kiện | Thời gian | Địa điểm | Người tổ chức | Trạng thái
1 | HIT OPEN DAY | 2025-11-01 | Tầng 9 - Tòa A1 | Nguyễn Văn A | Đã diễn ra

## template1
STT | Tiêu đề bài viết | Người đăng | Ngày đăng | Lượt thích | Lượt bình luận | Hành động
1 | Bài viết về ... | Nguyễn Văn A | 2023-03-03 | 100 | 100 | Chi tiết/Xóa

## Hiểu_Quản lý bài tuyển dụng của
tìm kiếm | theo thời gian
tạo/chỉnh sửa bài đăng |  | nhập thông tin: tiêu đề bài đăng, -mô tả công việc -yêu cầu ứng viên -quyền lợi, -mức lương -hình thức làm việc -địa đểm -hạn nộp có thể đăng ngay, lưu nháp, đặt lịch đăng Ẩn / Gỡ bài tuyển dụng

## Template_Import
Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Email | Tên tài khoản
Nguyễn Văn A | Nam | 2003-03-20 | nguyenvan@gmail.com | van2003